|  | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM |
| --- | --- |

BÁO CÁO QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐẶT LỊCH, ĐẶT CHỖ TRONG VÉ XE

Ngành: 	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: 	CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn	: Nguyễn Hữu Trung

Sinh viên thực hiện	:

Họ tên:	MSSV:

Nguyễn Xuân Phú	2380601708

Nguyễn Hữu Dũng	2380600299

Lê Văn Phú	2380601701

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Điểm đánh giá: ................................................

LỜI CẢM ƠN

Nhóm em cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Trung đã hướng dẫn môn Quản lý dự án Công nghệ thông tin và hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện đề tài. Thông qua dự án DatVeXe, nhóm có cơ hội áp dụng việc xác định phạm vi, lập lịch, phân công công việc và theo dõi chi phí vào một sản phẩm phần mềm cụ thể.

Báo cáo tổng hợp kế hoạch dự án, kết quả theo dõi trên Jira, các phân tích trong Excel và tài liệu nghiệp vụ của nhóm. Nhóm mong nhận được góp ý của thầy để hoàn thiện cách quản lý và chất lượng sản phẩm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	1

1.1 Giới thiệu đề tài	1

1.2 Nhóm thực hiện	1

1.3 Mục tiêu và cách thực hiện	1

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN	2

2.1 Phát biểu bài toán	2

2.1.1 Thời gian và nguồn lực	2

2.1.2 Ngân sách và nguyên tắc chi phí	2

2.1.3 Giả định và quản lý thay đổi	2

2.2 Tôn chỉ dự án	2

2.3 Phát biểu phạm vi	3

2.3.1 Quy tắc nghiệp vụ	3

2.4 Cấu trúc phân rã công việc	4

2.5 Sản phẩm bàn giao và chấp nhận	4

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN	5

3.1 Ước lượng và lập lịch	5

3.2 Tiến độ thực hiện sáu Sprint	5

3.3 Phương pháp CPM	5

3.4 Các đường đi cần theo dõi	6

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN	7

4.1 Cơ sở lập ngân sách	7

4.2 Phân bổ ngân sách cho công việc	8

4.3 Tổng hợp chi phí và cơ sở quyết toán	8

4.4 Báo cáo giá trị thu được EMV	9

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN	10

5.1 Tiêu chí chất lượng sản phẩm	10

5.2 Tiêu chí hoàn thành Sprint	10

5.3 Phát hiện lỗi tại mốc kết thúc Sprint	10

5.3.1 Pareto Sprint 1	11

5.3.2 Pareto Sprint 2	11

5.3.3 Pareto Sprint 3	11

5.3.4 Pareto Sprint 4	12

5.3.5 Pareto Sprint 5	12

5.3.6 Pareto Sprint 6	13

5.4 Nhận xét và hướng xử lý	13

CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN	14

6.1 Tổ chức và nguồn lực	14

6.2 Ma trận trách nhiệm	14

6.3 Kỹ năng và phối hợp	14

6.4 Tải công việc và chi phí nhân sự	15

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN	16

7.1 Thu thập thông tin	16

7.2 Phân phối thông tin	16

7.3 Giám sát và điều chỉnh	17

7.4 Giải quyết khi có xung đột	17

CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN	18

8.1 Phương pháp nhận biết rủi ro	18

8.2 Danh sách rủi ro và biện pháp	18

8.3 Đối phó rủi ro ngoài dự kiến	19

CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ MUA SẮM DỰ ÁN	20

9.1 Danh sách mua sắm và dự toán	20

9.2 Nhà cung cấp và lựa chọn dịch vụ	20

9.3 Thực hiện và kiểm soát mua sắm	20

CHƯƠNG 10. ĐÍNH KÈM SẢN PHẨM	21

10.1 Mã nguồn và tài liệu sản phẩm	21

10.2 Giao diện và cơ sở dữ liệu	21

10.3 Thành phần hồ sơ đính kèm	27

Phụ lục A Danh mục 119 công việc theo WBS	28

Tài liệu tham khảo và nguồn dữ liệu	34

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 : Thành viên và phạm vi phụ trách	1

Bảng 2.1 : Thông tin tôn chỉ dự án	2

Bảng 2.2 : Phạm vi chức năng	3

Bảng 2.3 : Các yêu cầu nghiệp vụ cần kiểm thử	3

Bảng 2.4 : Tổng hợp WBS theo Epic	4

Bảng 3.1 : Lịch sáu Sprint đồng bộ từ Jira	5

Bảng 3.2 : Kết quả CPM ở cấp Subtask	6

Bảng 4.1 : Ngân sách lương và đơn giá ngày công bằng đồng	7

Bảng 4.2 : Ngân sách dự kiến toàn dự án	7

Bảng 4.3 : Ngân sách phân bổ theo Epic	8

Bảng 4.4 : Chi phí từ dữ liệu lịch sử Jira hiện có bằng đồng	9

Bảng 4.5 : EMV theo lịch Sprint mới với PV EV AC tính bằng triệu đồng	9

Bảng 5.1 : Tiêu chí kiểm tra chất lượng	10

Bảng 5.2 : Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 3	11

Bảng 5.3 : Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 4	12

Bảng 5.4 : Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 5	13

Bảng 6.1 : Ma trận trách nhiệm tổng hợp	14

Bảng 6.2 : Phạm vi kỹ năng theo phân công	14

Bảng 6.3 : Phân công ở cấp công việc lá	15

Bảng 7.1 : Nội dung trao đổi theo giai đoạn Sprint	16

Bảng 7.2 : Kế hoạch truyền thông theo thực tế nhóm	16

Bảng 8.1 : Danh mục rủi ro đặc thù của DatVeXe sau rà soát	18

Bảng 9.1 : Kế hoạch mua sắm và tình trạng ghi nhận	20

Bảng 10.1 : Danh mục sản phẩm và tài liệu liên quan	27

Bảng A.1 : Danh mục công việc thuộc TASK-1 Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án	28

Bảng A.2 : Danh mục công việc thuộc TASK-2 UI/UX & Frontend Foundation	28

Bảng A.3 : Danh mục công việc thuộc TASK-3 Authentication & Authorization	29

Bảng A.4 : Danh mục công việc thuộc TASK-4 Quản lý dữ liệu vận tải	29

Bảng A.5 : Danh mục công việc thuộc TASK-5 Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe	30

Bảng A.6 : Danh mục công việc thuộc TASK-6 Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé	31

Bảng A.7 : Danh mục công việc thuộc TASK-7 Quản trị & Dashboard thống kê	32

Bảng A.8 : Danh mục công việc thuộc TASK-8 Import/Export & Báo cáo	32

Bảng A.9 : Danh mục công việc thuộc TASK-9 AI/ML phát hiện vé trùng	33

Bảng A.10 : Danh mục công việc thuộc TASK-10 Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai	33

DANH MỤC HÌNH

Hình 5.1 : Pareto Sprint 3 tại ngày 05/10/2026	11

Hình 5.2 : Pareto Sprint 4 tại ngày 10/10/2026	12

Hình 5.3 : Pareto Sprint 5 tại ngày 20/10/2026	13

Hình 10.1 : Giao diện trang chủ được cung cấp	22

Hình 10.2 : Giao diện kết quả tìm chuyến	23

Hình 10.3 : Giao diện chọn ghế	24

Hình 10.4 : Giao diện thông tin hành khách	25

Hình 10.5 : Giao diện bước thanh toán trong luồng thiết kế	25

Hình 10.6 : Giao diện xử lý thanh toán trong luồng thiết kế	26

Hình 10.7 : Giao diện thông báo đặt vé thành công	26

Hình 10.8 : Sơ đồ cơ sở dữ liệu được cung cấp	27

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu đề tài

DatVeXe là dự án website hỗ trợ hành khách tìm chuyến xe, xem thông tin chuyến, chọn ghế và đặt vé; đồng thời cung cấp các chức năng quản trị dữ liệu vận tải và đơn đặt. Nhóm tập trung vào luồng nghiệp vụ từ tìm kiếm đến quản lý vé, trong đó tính nhất quán của trạng thái ghế là yêu cầu quan trọng khi nhiều người cùng đặt chỗ.

Báo cáo tổng hợp quá trình quản lý dự án DatVeXe từ ngày 07/09/2026 đến khi kết thúc Sprint 6 ngày 27/10/2026. Theo kịch bản hoàn tất của báo cáo, toàn bộ 119 công việc đã được hoàn thành; giai đoạn 28/10–01/11 được dành làm thời gian dự trữ và hoàn thiện hồ sơ. Các số liệu chi phí và phát hiện lỗi ở từng kỳ được giữ theo hồ sơ theo dõi, không đồng nhất trạng thái hoàn thành với việc không còn lỗi.

1.2 Nhóm thực hiện

Nhóm 6 gồm ba thành viên. Nguyễn Xuân Phú đảm nhiệm Project Manager, Scrum Master, BA và Integration; Nguyễn Hữu Dũng phụ trách Frontend, UX/UI và DevOps; Lê Văn Phú phụ trách Backend/API, Database và Tester. Các thành viên phối hợp theo công việc trên Jira và trách nhiệm chuyên môn của mình.

Bảng 1.1: Thành viên và phạm vi phụ trách

| Thành viên | Vai trò chính | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Xuân Phú | Project Manager / Scrum Master / BA / Integration | Quản lý dự án, điều phối Scrum, phân tích nghiệp vụ và tích hợp hệ thống |
| Nguyễn Hữu Dũng | Frontend / UX/UI / DevOps | Frontend, trải nghiệm/giao diện người dùng và DevOps/triển khai |
| Lê Văn Phú | Backend/API / Database / Tester | Backend/API, cơ sở dữ liệu và kiểm thử |

1.3 Mục tiêu và cách thực hiện

Nhóm đã sử dụng Jira để phân công và theo dõi công việc, GitHub để quản lý mã nguồn, Excel để lập WBS, CPM, EMV và Pareto. Dự án được tổ chức thành sáu Sprint từ ngày 14/09 đến 27/10/2026. Trước đó, nhóm thực hiện khảo sát, xác định yêu cầu và chuẩn bị backlog trong giai đoạn 07–13/09. Sau Sprint 6, nhóm chuyển sang tổng hợp sản phẩm và hồ sơ bàn giao.

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1 Phát biểu bài toán

Khi thông tin chuyến, ghế và vé được quản lý rời rạc, hành khách khó biết chỗ còn trống và người quản trị khó kiểm soát các yêu cầu đặt trùng. Dự án xây dựng một website tập trung để tra cứu chuyến, đặt chỗ và quản lý dữ liệu liên quan. Phạm vi nghiệm thu cần dựa trên chức năng hoạt động qua API và dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh giao diện.

2.1.1 Thời gian và nguồn lực

Dự án bắt đầu ngày 07/09/2026 với khảo sát, tìm hiểu vấn đề, xác định nhu cầu và thiết kế backlog. Giai đoạn 07–13/09 là chuẩn bị trước Sprint 1. Các Sprint trên Jira diễn ra từ 14/09 đến 27/10; thời gian dự trữ từ 28/10 đến 01/11. Hạn kết thúc dự án vẫn là 01/11/2026.

2.1.2 Ngân sách và nguyên tắc chi phí

Ngân sách dự kiến điều chỉnh là 104.785.000 đồng, gồm 100.000.000 đồng nhân công, 3.000.000 đồng AI, 1.200.000 đồng họp và di chuyển, 150.000 đồng in và đóng báo cáo, cùng 435.000 đồng dự phòng cho các khoản ngoài nhân công. Không dự toán mua thiết bị mới hoặc thuê VPS vì nhóm dùng máy tính cá nhân. AI chỉ được cộng một lần.

2.1.3 Giả định và quản lý thay đổi

Nhóm giả định các thành viên có máy tính và có thể phối hợp trực tiếp; môi trường SQL Server sẵn sàng cho phát triển và demo. Thanh toán trực tuyến thực tế, ứng dụng di động độc lập và theo dõi GPS không thuộc MVP. Những thay đổi về chức năng, lịch và phân công do Nguyễn Xuân Phú điều phối, thông báo trực tiếp kết hợp tin nhắn, sau đó cập nhật tài liệu và công việc liên quan trên Jira.

Trong quá trình thực hiện, nhóm thống nhất các thay đổi về phạm vi, thời gian và phân công thông qua trao đổi trực tiếp. Nguyễn Xuân Phú tổng hợp quyết định và cập nhật các tài liệu liên quan để các thành viên sử dụng cùng một kế hoạch.

2.2 Tôn chỉ dự án

Bảng 2.1: Thông tin tôn chỉ dự án

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Hệ thống hỗ trợ đặt lịch đặt chỗ trong vé xe |
| Mã dự án | DatVeXe; Jira project TASK |
| Ngày bắt đầu | 07/09/2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Xuân Phú |
| Kết thúc dự kiến | 01/11/2026 |
| Ngân sách gồm dự phòng | 104.785.000 đồng |
| Sản phẩm | Mã nguồn, giao diện, API, CSDL, tài liệu và các bảng quản lý dự án |

2.3 Phát biểu phạm vi

Bảng 2.2: Phạm vi chức năng

| Nhóm chức năng | Nội dung trong phạm vi |
| --- | --- |
| Tài khoản | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, JWT và phân quyền |
| Vận tải | Quản lý xe, tuyến đường, điểm đón trả, chuyến xe và lịch chạy |
| Khách hàng | Tìm kiếm, lọc chuyến, xem chi tiết, chọn ghế và đặt vé |
| Vé và quản trị | Xem/hủy vé, quản trị booking, người dùng và dashboard |
| Chức năng mở rộng trong WBS | Import/export, báo cáo và hỗ trợ phát hiện vé trùng |
| Hoàn thiện | Kiểm thử, tích hợp, tài liệu và triển khai demo |

Luồng chính được mô tả trong tài liệu nghiệp vụ là Tìm kiếm → Xem chi tiết chuyến → Chọn ghế → Nhập thông tin hành khách → Xác nhận đặt vé → Quản lý vé. Các màn hình thanh toán trong thiết kế chỉ là mô tả luồng giao diện; không được xem là bằng chứng đã tích hợp thanh toán ngân hàng thực tế.

2.3.1 Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 2.3: Các yêu cầu nghiệp vụ cần kiểm thử

| Quy tắc | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Quyền truy cập | Người dùng đăng nhập trước khi đặt vé và chỉ xem vé của mình; Admin có quyền phù hợp. |
| Ghế hợp lệ | Chỉ đặt ghế còn trống; kiểm tra lại ở máy chủ tại thời điểm xác nhận. |
| Chống đặt trùng | Một ghế không được có hai vé hợp lệ trên cùng chuyến và ngày đi. |
| Tính nguyên tử | Kiểm tra, giữ ghế và tạo booking/ticket phải được xử lý nhất quán bằng transaction. |
| Thời điểm và hủy vé | Không đặt khi chuyến đã khởi hành; hủy vé theo điều kiện và trả ghế phù hợp. |
| Lưu lịch sử | Hạn chế xóa vật lý vé đã phát sinh; dùng trạng thái để phục vụ đối chiếu. |

2.4 Cấu trúc phân rã công việc

WBS của dự án gồm 10 Epic, 27 Story và 82 Subtask, tổng cộng 119 công việc. Đến cuối Sprint 6, các công việc được xem là đã hoàn thành theo kịch bản báo cáo. Epic và Story là cấp tổng hợp; công sức và chi phí chỉ được cộng một lần từ các công việc lá. Phụ lục A giữ đầy đủ mã, tên và quan hệ phân cấp của danh mục WBS.

Bảng 2.4: Tổng hợp WBS theo Epic

| Mã Epic | Nhóm công việc | Số Story | Số Subtask |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-1 | Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án | 2 | 5 |
| TASK-2 | UI/UX & Frontend Foundation | 2 | 6 |
| TASK-3 | Authentication & Authorization | 3 | 11 |
| TASK-4 | Quản lý dữ liệu vận tải | 3 | 10 |
| TASK-5 | Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe | 3 | 10 |
| TASK-6 | Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé | 4 | 14 |
| TASK-7 | Quản trị & Dashboard thống kê | 3 | 8 |
| TASK-8 | Import/Export & Báo cáo | 2 | 6 |
| TASK-9 | AI/ML phát hiện vé trùng | 1 | 4 |
| TASK-10 | Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai | 4 | 8 |

2.5 Sản phẩm bàn giao và chấp nhận

Nhóm đã hoàn thành các hạng mục bàn giao gồm mã nguồn Frontend và Backend, cấu trúc cơ sở dữ liệu, tài liệu nghiệp vụ, giao diện và bộ hồ sơ quản lý dự án. Việc kết thúc phạm vi được xác định ở cuối Sprint 6, với 119/119 công việc hoàn thành. Các yêu cầu về luồng đặt vé, phân quyền, tính nhất quán dữ liệu và khả năng tái lập môi trường tiếp tục là cơ sở đối chiếu chất lượng sản phẩm khi bàn giao.

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

3.1 Ước lượng và lập lịch

Thời lượng được lấy từ WBS đã lập. Các việc nhỏ có thể được bố trí nửa ngày; thời gian bắt đầu và kết thúc là cửa sổ lịch, còn ngày công là công sức dự kiến. Không cộng toàn bộ cửa sổ lịch của các việc song song để tính thời gian dự án. Previous được xây dựng theo quan hệ nghiệp vụ và kỹ thuật, vì vậy cần rà soát khi thay đổi thứ tự triển khai.

3.2 Tiến độ thực hiện sáu Sprint

Bảng 3.1: Lịch sáu Sprint đồng bộ từ Jira

| Sprint | Thời gian 2026 | Ngày lịch | Mục tiêu trên Jira |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14/09–20/09 | 7 | Nền tảng, UI/UX và xác thực: nghiệp vụ, routing, đăng ký, đăng nhập, phân quyền. |
| 2 | 21/09–26/09 | 6 | Dữ liệu vận tải và tìm chuyến: xe, tuyến, lịch chạy, tìm kiếm, lọc và chi tiết chuyến. |
| 3 | 27/09–05/10 | 9 | Luồng đặt vé: sơ đồ ghế, chọn ghế, booking và quản lý vé. |
| 4 | 06/10–10/10 | 5 | Quản trị người dùng, booking Admin và dashboard |
| 5 | 11/10–20/10 | 10 | Quản trị, dashboard, import/export, báo cáo, AI và tích hợp |
| 6 | 21/10–27/10 | 7 | Kiểm thử, sửa lỗi, tài liệu, triển khai và bàn giao. |

Lịch sáu Sprint được giữ theo Jira và được dùng làm đường cơ sở để tổng hợp tiến độ. Mốc kết thúc Sprint 6 là ngày 27/10/2026; toàn bộ phạm vi công việc được xem là hoàn tất tại mốc này. Giai đoạn dự trữ 28/10–01/11 không được tính thành một Sprint mới. Ngày hoàn thành của từng công việc không được sửa ngược chỉ để trùng ngày kết thúc Sprint.

3.3 Phương pháp CPM

Phân tích CPM trong chương này trình bày ở cấp Subtask để theo dõi quan hệ phụ thuộc giữa các công việc trực tiếp. Không cộng thời lượng của cấp tổng hợp vào công việc lá. Mỗi nút có hàng trên là ES, Duration, EF; giữa là mã và tên công việc; hàng dưới là LS, Slack, LF. Với quan hệ kết thúc rồi bắt đầu và không có độ trễ: ES bằng EF lớn nhất của các việc trước, EF = ES + Duration; LF bằng LS nhỏ nhất của các việc sau, LS = LF − Duration; Slack = LS − ES.

Đường găng là đường có tổng thời lượng dài nhất trong mạng, với các công việc có độ dự trữ bằng 0. Đường ngắn nhất chỉ mô tả nhánh ít thời lượng nhất, không đại diện thời gian hoàn thành toàn dự án. Kết quả mạng cũng chưa áp dụng cân bằng tài nguyên, nên không được đồng nhất trực tiếp với số ngày trên lịch.

Bảng 3.2: Kết quả CPM ở cấp Subtask

| Mạng | Số việc | Tổng đường | Ngắn nhất | Dài nhất | Số đường găng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtask | 82 | 8982 | 17 ngày | 41 ngày | 210 |

3.4 Các đường đi cần theo dõi

Mạng Subtask: đường ngắn nhất dài 17 ngày; một đường ngắn nhất là TASK-38 → TASK-39 → TASK-40 → TASK-41 → TASK-42 → TASK-56 → TASK-73 → TASK-79 → TASK-108 → TASK-89 → TASK-93 → TASK-99 → TASK-101 → TASK-107 → TASK-111 → TASK-116 → TASK-117 → TASK-118 → TASK-119.

Mạng Subtask: đường dài nhất dài 41 ngày; một đường găng đại diện là TASK-38 → TASK-39 → TASK-43 → TASK-44 → TASK-45 → TASK-46 → TASK-47 → TASK-48 → TASK-52 → TASK-59 → TASK-61 → TASK-70 → TASK-65 → TASK-80 → TASK-68 → TASK-72 → TASK-75 → TASK-78 → TASK-82 → TASK-83 → TASK-88 → TASK-100 → TASK-92 → TASK-93 → TASK-99 → TASK-102 → TASK-103 → TASK-104 → TASK-105 → TASK-106 → TASK-109 → TASK-110 → TASK-112 → TASK-113 → TASK-114 → TASK-115 → TASK-118 → TASK-119.

Mạng Subtask có 210 đường găng cùng thời lượng 41 ngày công. Vì nhiều nhánh cùng găng, việc tăng tốc một nhánh riêng lẻ chưa chắc rút ngắn toàn bộ dự án. Trong quá trình theo dõi, nhóm tập trung vào các công việc tích hợp và phụ thuộc giữa các phần để hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến thời điểm bàn giao.

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

4.1 Cơ sở lập ngân sách

Ngân sách nhân công được lập theo mức lương tháng của ba thành viên trong hai tháng. Lương ngày sử dụng để tính chi phí thực tế bằng lương tháng chia 26 ngày công. Vì vậy, ngân sách nhân công hai tháng và chi phí thực tế theo số ngày công là hai đại lượng có cơ sở tính khác nhau; không giảm ngân sách hai tháng xuống tổng công sức các task.

Bảng 4.1: Ngân sách lương và đơn giá ngày công bằng đồng

| Thành viên | Lương tháng | Hai tháng | Đơn giá ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Xuân Phú | 20.000.000 | 40.000.000 | 769.231 |
| Nguyễn Hữu Dũng | 15.000.000 | 30.000.000 | 576.923 |
| Lê Văn Phú | 15.000.000 | 30.000.000 | 576.923 |
| Tổng | 50.000.000 | 100.000.000 | — |

Bảng 4.2: Ngân sách dự kiến toàn dự án

| Khoản mục | Dự toán đồng | Cơ sở tính |
| --- | --- | --- |
| Nhân công | 100.000.000 | Ba thành viên trong hai tháng |
| AI | 3.000.000 | Ba tài khoản trong hai tháng |
| Thiết bị | 0 | Dùng máy tính cá nhân, chưa có nhu cầu mua/thuê mới |
| Họp và di chuyển | 1.200.000 | 20 buổi × 3 người × 20.000 đồng/người/buổi |
| In và đóng báo cáo | 150.000 | 3 bộ × 60 trang × 500 đồng + 3 bìa × 20.000 đồng |
| VPS | 0 | Triển khai bằng máy tính cá nhân |
| Dự phòng ngoài nhân công | 435.000 | 10% × (3.000.000 + 1.200.000 + 150.000) |
| Tổng gồm dự phòng | 104.785.000 | 100.000.000 + 4.785.000 |

Tổng trước dự phòng là 104.350.000 đồng. Dự toán họp giả định 20 buổi trong toàn dự án, phù hợp nhịp họp khoảng 2–3 ngày/lần; mức 20.000 đồng/người/buổi là hạn mức chi hỗ trợ, không mặc định mọi buổi đều phát sinh chi. In ấn dự trù ba bộ, tối đa 60 trang/bộ, đơn giá 500 đồng/trang và 20.000 đồng/bìa. Đây là giả định lập dự toán, chưa phải báo giá hay khoản đã thanh toán. Khoản dự phòng bằng 10% chi phí ngoài nhân công, chỉ chuyển thành thực chi khi phát sinh được chấp thuận.

4.2 Phân bổ ngân sách cho công việc

Để phân tích ngân sách nhân công 100 triệu trên danh mục WBS, báo cáo phân bổ quỹ lương hai tháng của từng người theo tỷ trọng ngày công dự kiến của các Subtask do người đó phụ trách. Đây là cách phân bổ ngân sách, không phải thay đổi ngày công WBS hay đơn giá lương ngày thực tế. Tiền AI lấy theo tỷ trọng phân bổ đã có trong workbook; các khoản mua sắm khác được theo dõi riêng để tránh gán chi phí chưa phát sinh vào một công việc cụ thể.

Ngân sách nhân công một Subtask = quỹ lương hai tháng của người phụ trách × ngày công dự kiến Subtask / tổng ngày công dự kiến các Subtask của người đó. Story cộng từ Subtask, Epic cộng từ Story. Tổng ngân sách công việc gồm nhân công và AI là 103.000.000 đồng. Cộng 1.350.000 đồng họp/in và 435.000 đồng dự phòng thành 104.785.000 đồng. Lịch kế hoạch đã đồng bộ Jira, còn ngày công gốc được giữ nguyên.

Bảng 4.3: Ngân sách phân bổ theo Epic

| Epic | Ngân sách nhân công và AI đồng |
| --- | --- |
| TASK-1 Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án | 9.111.111 |
| TASK-2 UI/UX & Frontend Foundation | 5.636.364 |
| TASK-3 Authentication & Authorization | 10.619.707 |
| TASK-4 Quản lý dữ liệu vận tải | 8.709.943 |
| TASK-5 Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe | 13.005.040 |
| TASK-6 Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé | 14.001.526 |
| TASK-7 Quản trị & Dashboard thống kê | 6.930.966 |
| TASK-8 Import/Export & Báo cáo | 5.486.648 |
| TASK-9 AI/ML phát hiện vé trùng | 6.101.810 |
| TASK-10 Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai | 23.396.886 |
| Tổng phân bổ cho công việc | 103.000.000 |

4.3 Tổng hợp chi phí và cơ sở quyết toán

Chi phí nhân công thực tế = số ngày công thực tế × lương tháng / 26. AI ghi nhận theo thanh toán ngày 11/09 và 11/10, mỗi lần 1.500.000 đồng. Thiết bị, họp, in ấn và dự phòng chỉ ghi nhận khi có khoản chi thực tế. Riêng Sprint 1 sử dụng ngày công WBS theo xác nhận công việc hoàn thành đúng hạn nhưng cập nhật Jira trễ.

Phần chi phí đã có số liệu được giữ theo hồ sơ Jira đến ngày 25/10/2026. Giả định hoàn tất 119 công việc cho phép tổng hợp tiến độ và giá trị công việc hoàn thành tại ngày 27/10, nhưng không tự xác định thêm số ngày công hoặc khoản chi sau ngày 25/10. Vì vậy, tổng chi phí cuối kỳ chỉ được quyết toán sau khi đối chiếu phần ngày công còn lại và các khoản hỗ trợ thực chi.

Bảng 4.4: Chi phí từ dữ liệu lịch sử Jira hiện có bằng đồng

| Kỳ báo cáo | Nhân công tạm tính | AI ghi nhận | Tổng tạm tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Sau Sprint 2 26/09 | 10.288.462 | 1.500.000 | 11.788.462 |
| Sau Sprint 3 05/10 | 29.711.538 | 1.500.000 | 31.211.538 |
| Sau Sprint 4 10/10 | 33.173.077 | 1.500.000 | 34.673.077 |
| Sau Sprint 6 27/10 | Chưa chốt | 3.000.000 | Chưa quyết toán |

4.4 Báo cáo giá trị thu được EMV

Báo cáo sử dụng ACWP (AC) là chi phí thực tế, BCWP (EV) là giá trị công việc hoàn thành theo ngân sách, BCWS (PV) là giá trị kế hoạch đến ngày chốt. CPI = EV/AC; CV = EV − AC; SPI = EV/PV; SV = EV − PV. Các chỉ số phải dùng cùng một đường cơ sở ngân sách và cùng ngày chốt. Trên Gantt, đường thẳng đứng màu đỏ đánh dấu ngày báo cáo. Nhóm chưa lập ước lượng COCOMO vì chưa có KLOC được xác nhận.

Báo cáo EMV được lập lũy kế sau Sprint 2, 3, 4 và 6. Số liệu được tổng hợp một lần từ 82 Subtask lên 27 Story và 10 Epic. Với giả định hoàn thành toàn bộ công việc ngày 27/10, PV = EV = 103 triệu đồng, SPI = 1 và SV = 0. AC cuối kỳ cần được đối chiếu thêm nên chưa kết luận CPI và CV. Các kỳ trước giữ số liệu lịch sử.

Bảng 4.5: EMV theo lịch Sprint mới với PV EV AC tính bằng triệu đồng

| Sprint | Chốt 2026 | PV | EV | AC | CPI | SPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 26/09 | 27,384 | 25,367 | 11,788 | 2.152 | 0.926 |
| 3 | 05/10 | 52,322 | 47,082 | 31,212 | 1.508 | 0.900 |
| 4 | 10/10 | 61,084 | 49,337 | 34,673 | 1.423 | 0.808 |
| 6 | 27/10 | 103,000 | 103,000 | Chưa chốt | — | 1,000 |

Quy tắc đánh dấu đỏ là chi phí thực tế vượt ngân sách dự kiến của cùng công việc hoặc cùng khoản mục. Không tô đỏ chỉ vì ngày cập nhật Jira muộn; không dùng CV âm thay thế cho điều kiện vượt tổng ngân sách công việc.

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

5.1 Tiêu chí chất lượng sản phẩm

Nhóm xây dựng tiêu chí chất lượng theo luồng nghiệp vụ, tính nhất quán dữ liệu, phân quyền và khả năng triển khai. Trong kịch bản hoàn tất, các hạng mục phát triển và kiểm thử thuộc WBS đã hoàn thành. Kết quả đó cần được đọc cùng với các phát hiện của từng kỳ rà soát; trạng thái hoàn thành công việc không đồng nghĩa phần mềm không còn hạn chế.

Bảng 5.1: Tiêu chí kiểm tra chất lượng

| Nhóm tiêu chí | Điều kiện cần kiểm tra |
| --- | --- |
| Chức năng | Đăng nhập, tìm chuyến, chọn ghế, đặt vé và xem vé hoạt động qua API. |
| Dữ liệu | Giá, chuyến, ghế và người đặt được lưu đúng; transaction không để lại dữ liệu dở dang. |
| Bảo mật | Từ chối truy cập trái quyền, kiểm tra đầu vào và bảo vệ thông tin xác thực. |
| Đồng thời | Hai yêu cầu không tạo hai vé hợp lệ cho cùng ghế/chuyến/ngày. |
| Giao diện | Thông báo lỗi rõ, trạng thái ghế dễ phân biệt, bố cục phù hợp màn hình. |
| Triển khai | Build chạy được trong môi trường dự kiến và có thể tái lập cấu hình. |

5.2 Tiêu chí hoàn thành Sprint

Nhóm đã tổ chức công việc theo sáu Sprint. Trước mỗi Sprint, các thành viên thống nhất mục tiêu và phạm vi; trong Sprint, nhóm cập nhật tiến độ và vướng mắc; sau Sprint, nhóm kiểm tra demo, trao đổi nguyên nhân phát sinh và cách xử lý. Đến cuối Sprint 6, không còn công việc thuộc phạm vi WBS ở trạng thái chưa hoàn thành trong kịch bản tổng kết này. Điểm đánh giá cá nhân được xem xét riêng theo tiêu chí và minh chứng của từng thành viên.

5.3 Phát hiện lỗi tại mốc kết thúc Sprint

Pareto được tổ chức riêng cho từng Sprint, với mốc rà soát lần lượt là 20/09, 26/09, 05/10, 10/10, 20/10 và 27/10/2026. Hồ sơ hiện có là kết quả kiểm tra hồi cứu trên các snapshot lịch sử của nhánh Develops. Các phát hiện có thể lặp lại giữa các kỳ và không được cộng thành tổng số lỗi mới độc lập. Việc hoàn thành công việc trong báo cáo không làm thay đổi số lỗi đã ghi nhận tại các mốc trước.

5.3.1 Pareto Sprint 1

Mốc 20/09/2026, commit 2c8eb27a475c chỉ có README, chưa có mã ứng dụng để phân tích. Không coi đây là 0 lỗi; tiến độ khảo sát và backlog cần đối chiếu tài liệu/Jira.

5.3.2 Pareto Sprint 2

Mốc 26/09/2026, commit 2c8eb27a475c chỉ có README, chưa có mã ứng dụng để phân tích. Không coi đây là 0 lỗi; tiến độ khảo sát và backlog cần đối chiếu tài liệu/Jira.

5.3.3 Pareto Sprint 3

Mốc 05/10/2026, commit e1603f21528f: 42 phát hiện trong phạm vi kiểm tra. Có thể gồm lỗi lint và lỗi chức năng, không thay thế kiểm thử hệ thống đầy đủ.

Hình 5.1: Pareto Sprint 3 tại ngày 05/10/2026

Bảng 5.2: Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 3

| Nhóm phát hiện | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Biến / import không dùng | 28 | 66.7% |
| React Hooks | 6 | 14.3% |
| Phân quyền / dữ liệu | 3 | 7.1% |
| Kiểm tra dữ liệu / nghiệp vụ | 2 | 4.8% |
| React Fast Refresh | 2 | 4.8% |
| Đồng thời / toàn vẹn dữ liệu | 1 | 2.4% |

Chi tiết phát hiện, vị trí mã nguồn, phương pháp và commit được lưu trong sheet Pareto tương ứng để đối chiếu và theo dõi xử lý.

5.3.4 Pareto Sprint 4

Mốc 10/10/2026, commit 33170177f361: 58 phát hiện trong phạm vi kiểm tra. Có thể gồm lỗi lint và lỗi chức năng, không thay thế kiểm thử hệ thống đầy đủ.

Hình 5.2: Pareto Sprint 4 tại ngày 10/10/2026

Bảng 5.3: Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 4

| Nhóm phát hiện | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Biến / import không dùng | 32 | 55.2% |
| Lint khác | 10 | 17.2% |
| React Hooks | 8 | 13.8% |
| Phân quyền / dữ liệu | 3 | 5.2% |
| Kiểm tra dữ liệu / nghiệp vụ | 2 | 3.4% |
| React Fast Refresh | 2 | 3.4% |
| Đồng thời / toàn vẹn dữ liệu | 1 | 1.7% |

Chi tiết phát hiện, vị trí mã nguồn, phương pháp và commit được lưu trong sheet Pareto tương ứng để đối chiếu và theo dõi xử lý.

5.3.5 Pareto Sprint 5

Mốc 20/10/2026, commit 9a8395a8b50e: 63 phát hiện trong phạm vi kiểm tra. Có thể gồm lỗi lint và lỗi chức năng, không thay thế kiểm thử hệ thống đầy đủ.

Hình 5.3: Pareto Sprint 5 tại ngày 20/10/2026

Bảng 5.4: Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 5

| Nhóm phát hiện | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Biến / import không dùng | 41 | 65.1% |
| React Hooks | 13 | 20.6% |
| React Fast Refresh | 3 | 4.8% |
| Phân quyền / dữ liệu | 3 | 4.8% |
| Khóa thuộc tính trùng | 2 | 3.2% |
| Lint khác | 1 | 1.6% |

Chi tiết phát hiện, vị trí mã nguồn, phương pháp và commit được lưu trong sheet Pareto tương ứng để đối chiếu và theo dõi xử lý.

5.3.6 Pareto Sprint 6

Sprint 6 kết thúc ngày 27/10/2026, với phạm vi kiểm thử, sửa lỗi, tài liệu, triển khai và bàn giao đã hoàn thành theo kịch bản báo cáo. Hồ sơ nguồn chưa có kết quả rà soát mã nguồn cuối kỳ tương ứng ngày này, nên không gán số lỗi bằng 0 hoặc tạo phân bố Pareto giả định. Các biểu đồ trước đó vẫn phản ánh kết quả của đúng snapshot được kiểm tra.

5.4 Nhận xét và hướng xử lý

Nhóm ưu tiên vấn đề phân quyền, dữ liệu và giao dịch, sau đó xử lý nhóm lỗi mã nguồn và giao diện. Ngưỡng 80% hỗ trợ chọn nhóm nguyên nhân phổ biến; mức nghiêm trọng vẫn là căn cứ ưu tiên. Các phát hiện và phần cần theo dõi được tổng hợp trong hồ sơ bàn giao.

CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN

6.1 Tổ chức và nguồn lực

Nhóm duy trì ba thành viên trong kế hoạch hai tháng. Nguyễn Xuân Phú đảm nhiệm Project Manager / Scrum Master / BA / Integration; Nguyễn Hữu Dũng đảm nhiệm Frontend / UX/UI / DevOps; Lê Văn Phú đảm nhiệm Backend/API / Database / Tester. Phân công ở cấp Subtask được giữ theo WBS; vai trò chính không đồng nghĩa một người thực hiện toàn bộ công việc thuộc một Epic.

6.2 Ma trận trách nhiệm

Bảng sau hệ thống hóa vai trò đã mô tả trong tài liệu. A là người điều phối và chịu trách nhiệm quyết định, R là người thực hiện chính, C là người phối hợp. Đây là ma trận tổng hợp theo vai trò, không thay thế người được gán ở từng Subtask.

Bảng 6.1: Ma trận trách nhiệm tổng hợp

| Nhóm việc | Xuân Phú | Hữu Dũng | Văn Phú |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý dự án và Scrum | A/R | C | C |
| BA và phân tích yêu cầu | A/R | C | C |
| Frontend và UX/UI | C | A/R | C |
| Backend/API và Database | C | C | A/R |
| Tích hợp hệ thống | A/R | R | R |
| Kiểm thử | C | C | A/R |
| DevOps và triển khai | C | A/R | C |

6.3 Kỹ năng và phối hợp

Bảng 6.2: Phạm vi kỹ năng theo phân công

| Thành viên | Phạm vi chuyên môn chính | Phối hợp |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Xuân Phú | Project Manager / Scrum Master / BA / Integration | Quản lý phạm vi, Scrum, yêu cầu và tích hợp |
| Nguyễn Hữu Dũng | Frontend / UX/UI / DevOps | Giao diện, trải nghiệm, cấu hình và triển khai |
| Lê Văn Phú | Backend/API / Database / Tester | API, dữ liệu, test case và kiểm thử |

Phân công chuyên môn giúp các thành viên phối hợp trong những phần việc có quan hệ phụ thuộc. Nguyễn Xuân Phú điều phối yêu cầu và tích hợp; Nguyễn Hữu Dũng phụ trách trải nghiệm người dùng và triển khai; Lê Văn Phú phụ trách API, dữ liệu và kiểm thử. Việc đánh giá cá nhân dựa trên chất lượng công việc, tiến độ, khả năng phối hợp và minh chứng trên Jira, GitHub.

6.4 Tải công việc và chi phí nhân sự

Bảng 6.3: Phân công ở cấp công việc lá

| Thành viên | Số Subtask | Ngày công WBS | Quỹ lương hai tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Xuân Phú | 13 | 13.5 | 40.000.000 |
| Nguyễn Hữu Dũng | 29 | 27.5 | 30.000.000 |
| Lê Văn Phú | 40 | 32 | 30.000.000 |

Toàn bộ 82 Subtask đã hoàn thành theo kịch bản tổng kết. Ngày công WBS phản ánh phần công sức được phân bổ cho từng công việc; quỹ lương hai tháng là cơ sở ngân sách, còn chi phí thực tế được tính theo ngày công thực hiện. Các hoạt động họp, hỗ trợ, sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu cần được đối chiếu riêng khi đánh giá tổng tải của từng thành viên.

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN

7.1 Thu thập thông tin

Nhóm trao đổi chủ yếu bằng các buổi gặp trực tiếp, khoảng 2–3 ngày một lần, mỗi buổi khoảng 30 phút. Trước và sau mỗi Sprint đều có họp. Nguyễn Xuân Phú chủ trì và theo dõi tiến độ của các thành viên. Thành viên cập nhật Jira hằng ngày để cung cấp trạng thái công việc.

Bảng 7.1: Nội dung trao đổi theo giai đoạn Sprint

| Giai đoạn | Nội dung trao đổi |
| --- | --- |
| Trước Sprint | Ý nghĩa, mục tiêu, công việc trong Sprint; vướng mắc có thể gặp và thắc mắc sơ bộ. |
| Trong Sprint | Việc đã làm, việc tiếp theo, lỗi hoặc vướng mắc và dự kiến hoàn thành. |
| Sau Sprint | Vấn đề đã gặp, lý do phát sinh và cách khắc phục. |

Khi gặp lỗi hoặc nguy cơ chậm việc, thành viên báo cáo trực tiếp cho Nguyễn Xuân Phú. Nhóm chưa xác lập thời hạn phản hồi cố định bằng văn bản; việc xử lý dựa trên tình huống và mức ảnh hưởng đến công việc liên quan.

7.2 Phân phối thông tin

Nhóm theo dõi thông báo công việc qua Page trên Facebook. Jira được dùng để cập nhật tiến độ hằng ngày; tài liệu được lưu trong Documents trên Jira và do Nguyễn Xuân Phú cập nhật. Khi thay đổi yêu cầu, lịch hoặc phân công, Nguyễn Xuân Phú thông báo trực tiếp kết hợp tin nhắn để các thành viên nắm được nội dung.

Bảng 7.2: Kế hoạch truyền thông theo thực tế nhóm

| Thông tin | Kênh | Tần suất | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Thông báo công việc | Page trên Facebook | Khi có thông báo | Nguyễn Xuân Phú điều phối |
| Tiến độ công việc | Jira | Hằng ngày | Từng thành viên |
| Vướng mắc | Báo cáo trực tiếp | Khi phát sinh | Người thực hiện |
| Tài liệu | Documents trên Jira | Khi cập nhật | Nguyễn Xuân Phú |
| Thay đổi | Trực tiếp và tin nhắn | Khi quyết định | Nguyễn Xuân Phú |
| Trao đổi giảng viên | Zalo | Chưa có mốc cố định | Nguyễn Xuân Phú |

Nguyễn Xuân Phú đại diện liên hệ giảng viên qua Zalo. Các mốc trao đổi chưa được xác định rõ thành lịch cố định. Nhóm tiếp nhận góp ý và trao đổi lại để điều chỉnh phần việc liên quan.

7.3 Giám sát và điều chỉnh

Nhóm theo dõi công việc chủ yếu bằng Jira và kiểm tra GitHub; đến cuối Sprint mới kiểm tra demo. Việc kết hợp ba nguồn giúp đối chiếu trạng thái task, thay đổi mã nguồn và kết quả chạy tích hợp. Khi phát hiện chậm việc, Nguyễn Xuân Phú nhắc nhở lần một và lần hai. Nếu thành viên chưa hoàn thành hoặc chưa phản hồi hợp lý, nhóm tổ chức họp để giải quyết nguyên nhân và thống nhất phương án.

Do chủ yếu họp trực tiếp, nhóm không có ảnh hoặc biên bản họp để đính kèm. Jira và GitHub là các nguồn hỗ trợ đối chiếu tiến độ; các nguồn này không thay thế bằng chứng về nội dung một cuộc họp cụ thể.

7.4 Giải quyết khi có xung đột

Khi có bất đồng, các thành viên họp, trình bày phương án và phân tích rõ ưu điểm, nhược điểm. Nguyễn Xuân Phú đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nghe ý kiến. Đến thời điểm cung cấp thông tin, nhóm đã có tình trạng chậm việc nhưng chưa ghi nhận xung đột hoặc hiểu nhầm đáng kể. Cách xử lý là nhắc nhở và họp khi vấn đề chưa được giải quyết.

CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

8.1 Phương pháp nhận biết rủi ro

Nhóm nhận biết rủi ro từ phạm vi WBS, luồng đặt vé, cấu hình triển khai bằng máy cá nhân và các phát hiện đã lưu trong mã nguồn. Danh sách được rà soát theo các nhóm nghiệp vụ, kỹ thuật, dữ liệu, nhân sự và chi phí. Rủi ro phân quyền và tài nguyên API tham khảo OWASP API Security Top 10 2023 [10]; giao dịch và sao lưu tham khảo Microsoft SQL Server [11], [12].

8.2 Danh sách rủi ro và biện pháp

Bảng 8.1: Danh mục rủi ro đặc thù của DatVeXe sau rà soát

| Rủi ro | P × I | Dấu hiệu cảnh báo | Phòng ngừa và ứng phó |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 Phạm vi tăng | 2 × 3 = 6 | Yêu cầu mới ngoài backlog; điều kiện nghiệm thu thay đổi | Chốt MVP và tiêu chí chấp nhận; đánh giá ảnh hưởng rồi mới duyệt thay đổi. Hoãn chức năng ngoài MVP nếu ảnh hưởng hạn bàn giao. |
| R02 Sai lệch hợp đồng API | 3 × 2 = 6 | FE và BE khác tên trường, mã lỗi hoặc cấu trúc dữ liệu | Thống nhất request/response và ví dụ dữ liệu; kiểm tra tích hợp sớm, bổ sung kiểm thử hợp đồng. |
| R03 Đặt trùng ghế | 2 × 3 = 6 | Hai request cùng giữ hoặc tạo vé cho một ghế/chuyến/ngày | Kiểm tra phía máy chủ, transaction và ràng buộc dữ liệu; kiểm thử đồng thời. Khi phát hiện, chặn luồng lỗi và đối soát booking. |
| R04 Truy cập vé trái quyền | 3 × 3 = 9 | Đổi booking ID vẫn đọc/hủy được vé của tài khoản khác | Kiểm tra chủ sở hữu ở mọi API theo ID; thử nhiều tài khoản và trường hợp chưa đăng nhập; ưu tiên sửa trước demo. |
| R05 Mất hoặc hỏng dữ liệu | 2 × 3 = 6 | Migration/import sai, xóa nhầm hoặc không có bản sao hợp lệ | Sao lưu trước migration/import; lưu bản sao tách máy chạy và thử khôi phục. Dừng ghi dữ liệu khi cần phục hồi. |
| R06 Gián đoạn máy triển khai | 2 × 3 = 6 | Máy cá nhân tắt/ngủ, mất điện/mạng hoặc cấu hình không tái lập | Kiểm tra nguồn, mạng và cấu hình; chuẩn bị môi trường demo dự phòng, bản build và dữ liệu mẫu đã lưu. |
| R07 Thiếu người hoặc quá tải | 2 × 3 = 6 | Task không tiến triển, trùng tải nhiều việc hoặc thành viên vắng | Kiểm tra năng lực và việc phụ thuộc; chia sẻ cách chạy hệ thống, bàn giao và hỗ trợ chéo; điều phối lại khi có dấu hiệu chậm. |
| R08 Thiếu kiểm thử hồi quy | 3 × 3 = 9 | Sửa một chức năng làm hỏng luồng đã chạy; còn lỗi tích hợp cuối kỳ | Duy trì test luồng chính và kiểm thử lại sau sửa; ưu tiên booking, phân quyền, import; dành thời gian sửa và kiểm tra lại. |
| R09 Nhận diện vé trùng sai | 2 × 2 = 4 | Cảnh báo sai nhiều hoặc bỏ sót trường hợp trùng | Dùng bộ tình huống có nhãn; tách gợi ý AI khỏi quyết định giữ ghế; kiểm soát trùng bằng quy tắc dữ liệu ở máy chủ. |
| R10 Sai lệch ghi nhận chi phí | 3 × 2 = 6 | Cộng trùng AI hoặc dùng ngày trạng thái thay ngày công; thiếu chứng từ | Đối chiếu ngày công theo người, hóa đơn và công việc; cộng chi phí lá một lần; xử lý riêng Sprint 1 theo xác nhận. |
| R11 Lộ cấu hình và dữ liệu | 2 × 3 = 6 | Đẩy khóa, mật khẩu hoặc dữ liệu hành khách vào Git/log | Dùng biến môi trường, không đưa bí mật vào repo; dữ liệu demo giả lập; thu hồi và thay khóa nếu đã lộ. |
| R12 Lạm dụng tài nguyên API | 2 × 2 = 4 | Gửi yêu cầu liên tục hoặc import lớn khiến API chậm | Giới hạn tần suất, kích thước đầu vào và thời gian xử lý; phân trang và theo dõi log; giảm tải trước khi mở demo. |

Bảng 8.1 là đánh giá kế hoạch sau rà soát, không phải thống kê xác suất hay khẳng định tất cả sự cố đã xảy ra. P là khả năng và I là tác động, cùng thang 1–3: thấp, trung bình, cao. Điểm 6–9 ưu tiên cao, 3–4 trung bình, 1–2 thấp. Điểm của nhóm phân quyền và kiểm thử được ưu tiên do các phát hiện trong hồ sơ Pareto. Nguyễn Xuân Phú điều phối; người phụ trách công việc và kỹ thuật liên quan cùng xử lý theo phân công được xác nhận.

8.3 Đối phó rủi ro ngoài dự kiến

Đối với rủi ro chưa có trong danh sách, phương án đề xuất là báo ngay cho trưởng nhóm, xác định phần bị ảnh hưởng và họp nếu cần. Nhóm lựa chọn cách xử lý theo mức tác động đến dữ liệu, thời hạn và phạm vi MVP; chỉ sử dụng dự phòng khi đã xác định nhu cầu. Sau xử lý cần cập nhật task, tài liệu và nguyên nhân để tránh lặp lại.

CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ MUA SẮM DỰ ÁN

9.1 Danh sách mua sắm và dự toán

Nhóm tận dụng máy tính cá nhân và các công cụ sẵn có. Tổng ngân sách mua sắm và chi phí hỗ trợ sau điều chỉnh là 4.785.000 đồng, gồm AI 3.000.000 đồng, họp/di chuyển 1.200.000 đồng, in và đóng báo cáo 150.000 đồng, dự phòng 435.000 đồng. Không bố trí chi mua/thuê thiết bị hoặc VPS khi chưa có nhu cầu cụ thể.

Bảng 9.1: Kế hoạch mua sắm và tình trạng ghi nhận

| Hạng mục | Dự toán đồng | Cơ sở và ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| AI ba tài khoản | 3.000.000 | 1.500.000 ngày 11/09; 1.500.000 ngày 11/10 |
| Thiết bị | 0 | Tận dụng máy cá nhân; phát sinh xử lý từ dự phòng |
| Họp và di chuyển | 1.200.000 | 20 buổi × 3 người × 20.000; thực chi chưa chốt |
| In và đóng báo cáo | 150.000 | 3 bộ, tối đa 60 trang/bộ; thực chi chưa chốt |
| Dự phòng | 435.000 | 10% khoản ngoài nhân công; chưa ghi nhận sử dụng |
| VPS | 0 | Không thuê |
| Tổng ngoài nhân công | 4.785.000 | Đã biết AI 3.000.000; khoản khác là dự toán |

9.2 Nhà cung cấp và lựa chọn dịch vụ

Thông tin hiện có xác định ba tài khoản AI dùng trong hai tháng, thanh toán theo tháng. Tên nhà cung cấp, tên gói, người thanh toán và chứng từ chưa được cung cấp đầy đủ nên chưa thể ghi thành hồ sơ mua sắm hoàn chỉnh. Các khoản còn lại cần lựa chọn theo nhu cầu thực tế và ngân sách; không suy đoán đơn vị cung cấp từ tên công cụ đang sử dụng.

9.3 Thực hiện và kiểm soát mua sắm

Theo tài liệu Chương 9, thành viên đề xuất nhu cầu, nêu mục đích và thời điểm sử dụng; nhóm xem xét phương án tận dụng, mượn, thuê hoặc mua. Nguyễn Xuân Phú tổng hợp và theo dõi ngân sách. Khi phát sinh khoản chi, cần lưu chứng từ hoặc thông tin giao dịch, người thanh toán, nội dung và ngày ghi nhận. Phát sinh vượt dự toán cần được đánh giá trong tổng ngân sách trước khi điều chỉnh.

Tiền AI chỉ được ghi nhận một lần, không cộng lại phần đã phân bổ cho task. Dự phòng chỉ chuyển thành thực chi khi có khoản sử dụng cụ thể được chấp thuận.

CHƯƠNG 10. ĐÍNH KÈM SẢN PHẨM

10.1 Mã nguồn và tài liệu sản phẩm

Sản phẩm DatVeXe gồm Frontend React/Vite, Backend Express và cơ sở dữ liệu SQL Server được truy cập qua Prisma. Nhóm đã hoàn thành các công việc phát triển, tích hợp, tài liệu và triển khai trong phạm vi WBS. Mã nguồn và các tài liệu dưới đây là thành phần hồ sơ bàn giao; hướng dẫn cấu hình và chạy môi trường được lưu trong README của dự án.

GitHub: https://github.com/NguyenXuanPhuNXP/DatVeXe

Jira: https://datvexe.atlassian.net/jira/software/c/projects/TASK/pages

Figma: https://www.figma.com/design/K4Wkz3rdaxlmw0qo5vso4F/Untitled

Bài trình bày: https://canva.link/12j79hp9nfkow1f

10.2 Giao diện và cơ sở dữ liệu

Các hình dưới đây minh họa giao diện và cấu trúc cơ sở dữ liệu của DatVeXe trong hồ sơ sản phẩm. Luồng thể hiện từ tìm chuyến, chọn ghế đến thông tin hành khách và xác nhận đặt vé. Phần thanh toán được giới hạn trong phạm vi giao diện đã thiết kế; không mở rộng kết luận sang tích hợp thanh toán ngân hàng thực tế ngoài MVP.

Hình 10.1: Giao diện trang chủ được cung cấp

Hình 10.2: Giao diện kết quả tìm chuyến

Hình 10.3: Giao diện chọn ghế

Hình 10.4: Giao diện thông tin hành khách

Hình 10.5: Giao diện bước thanh toán trong luồng thiết kế

Hình 10.6: Giao diện xử lý thanh toán trong luồng thiết kế

Hình 10.7: Giao diện thông báo đặt vé thành công

Hình 10.8: Sơ đồ cơ sở dữ liệu được cung cấp

10.3 Thành phần hồ sơ đính kèm

Bảng 10.1: Danh mục sản phẩm và tài liệu liên quan

| Thành phần | Đường dẫn hoặc vị trí |
| --- | --- |
| WBS, CPM, EMV và Pareto | DatVeXe - 119 cong viec - ke hoach den 01-11-2026.xlsx |
| Nghiệp vụ | Actor/MVP, phân tích Tìm kiếm→Đặt vé, trạng thái vé và Business Rule |
| Giao diện và ERD | Thư mục UI-DB; tài liệu DB_UI.docx |
| Rủi ro và mua sắm | Các file Word Chương 8 và Chương 9 |
| Mã nguồn | Repository DatVeXe trên GitHub |

Kết thúc Sprint 6 ngày 27/10/2026, dự án hoàn tất 119 công việc gồm 10 Epic, 27 Story và 82 Subtask theo kịch bản tổng kết. Nhóm hoàn thành phạm vi phát triển và bộ hồ sơ bàn giao trước hạn 01/11/2026, giữ giai đoạn 28/10–01/11 làm dự trữ. Tổng ngân sách được duyệt là 104.785.000 đồng; giá trị công việc hoàn thành theo ngân sách là 103.000.000 đồng. Việc quyết toán chi phí nhân công và chi hỗ trợ được thực hiện trên số ngày công và khoản chi thực tế, không lấy ngân sách làm chi phí đã phát sinh.

Phụ lục A Danh mục 119 công việc theo WBS

Phụ lục liệt kê đầy đủ 119 công việc theo thứ tự WBS. Trong kịch bản tổng kết, toàn bộ danh mục đã hoàn thành vào cuối Sprint 6; các cột ngày dưới đây giữ lịch kế hoạch để đối chiếu, không được đổi thành ngày hoàn thành thực tế. E là Epic, S là Story và T là Subtask. Giai đoạn chuẩn bị 07–13/09 và dự trữ 28/10–01/11 không tạo thêm mã công việc ngoài danh mục này.

TASK-1 Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án

Bảng A.1: Danh mục công việc thuộc TASK-1 Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-1 E | Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án | Xuân Phú | 18/09 – 20/09 | 3 |
| TASK-11 S | Phân tích nghiệp vụ đặt vé | Xuân Phú | 18/09 – 19/09 | 2 |
| TASK-38 T | Xác định actor và phạm vi MVP | Xuân Phú | 18/09 – 18/09 | 0.5 |
| TASK-39 T | Phân tích flow tìm kiếm → đặt vé | Xuân Phú | 18/09 – 19/09 | 1 |
| TASK-40 T | Xác định trạng thái vé và business rule | Xuân Phú | 19/09 – 19/09 | 0.5 |
| TASK-12 S | Quản lý Backlog và Sprint | Xuân Phú | 20/09 – 20/09 | 1 |
| TASK-41 T | Tạo Product Backlog trên Jira | Xuân Phú | 20/09 – 20/09 | 0.5 |
| TASK-42 T | Thiết lập Sprint và workflow Jira | Xuân Phú | 20/09 – 20/09 | 0.5 |

TASK-2 UI/UX & Frontend Foundation

Bảng A.2: Danh mục công việc thuộc TASK-2 UI/UX & Frontend Foundation

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-2 E | UI/UX & Frontend Foundation | Hữu Dũng | 19/09 – 24/09 | 5 |
| TASK-13 S | Thiết kế giao diện website | Hữu Dũng | 19/09 – 21/09 | 2.5 |
| TASK-43 T | Thiết kế wireframe trang khách hàng | Hữu Dũng | 19/09 – 20/09 | 1 |
| TASK-44 T | Thiết kế prototype luồng đặt vé | Hữu Dũng | 20/09 – 21/09 | 1 |
| TASK-45 T | Thiết kế responsive layout | Hữu Dũng | 21/09 – 21/09 | 0.5 |
| TASK-14 S | Xây dựng Frontend Foundation | Hữu Dũng | 22/09 – 24/09 | 2.5 |
| TASK-46 T | Setup React + Vite + Bootstrap | Hữu Dũng | 22/09 – 22/09 | 0.5 |
| TASK-47 T | Tạo routing và layout Customer/Admin | Hữu Dũng | 22/09 – 23/09 | 1 |
| TASK-48 T | Tạo reusable Button/Input/Table/Modal | Hữu Dũng | 23/09 – 24/09 | 1 |

TASK-3 Authentication & Authorization

Bảng A.3: Danh mục công việc thuộc TASK-3 Authentication & Authorization

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-3 E | Authentication & Authorization | Văn Phú | 20/09 – 26/09 | 8.5 |
| TASK-15 S | Đăng ký tài khoản | Văn Phú | 20/09 – 25/09 | 3 |
| TASK-49 T | Thiết kế bảng tài khoản và validation | Văn Phú | 20/09 – 20/09 | 0.5 |
| TASK-50 T | Implement API đăng ký | Văn Phú | 20/09 – 21/09 | 1 |
| TASK-51 T | Hash và kiểm tra mật khẩu | Văn Phú | 21/09 – 21/09 | 0.5 |
| TASK-52 T | Tạo RegisterPage.jsx | Hữu Dũng | 24/09 – 25/09 | 1 |
| TASK-16 S | Đăng nhập và đăng xuất | Văn Phú | 22/09 – 25/09 | 3.5 |
| TASK-53 T | Implement API login | Văn Phú | 22/09 – 22/09 | 1 |
| TASK-54 T | Implement JWT middleware | Văn Phú | 23/09 – 23/09 | 1 |
| TASK-55 T | Implement API logout/session handling | Văn Phú | 24/09 – 24/09 | 0.5 |
| TASK-56 T | Tích hợp LoginPage với API | Xuân Phú | 24/09 – 25/09 | 1 |
| TASK-17 S | Phân quyền người dùng | Văn Phú | 24/09 – 26/09 | 2 |
| TASK-57 T | Thiết kế role và permission | Văn Phú | 24/09 – 24/09 | 0.5 |
| TASK-58 T | Middleware kiểm tra role Admin | Văn Phú | 25/09 – 25/09 | 0.5 |
| TASK-59 T | Route protection trên React | Hữu Dũng | 25/09 – 26/09 | 1 |

TASK-4 Quản lý dữ liệu vận tải

Bảng A.4: Danh mục công việc thuộc TASK-4 Quản lý dữ liệu vận tải

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-4 E | Quản lý dữ liệu vận tải | Văn Phú | 25/09 – 01/10 | 8.5 |
| TASK-18 S | CRUD xe | Văn Phú | 25/09 – 27/09 | 2.5 |
| TASK-60 T | Tạo CRUD API xe | Văn Phú | 25/09 – 26/09 | 1 |
| TASK-61 T | Tạo trang quản lý xe | Hữu Dũng | 26/09 – 27/09 | 1 |
| TASK-62 T | Validate và test CRUD xe | Văn Phú | 27/09 – 27/09 | 0.5 |
| TASK-19 S | CRUD tuyến đường và điểm đón/trả | Văn Phú | 26/09 – 29/09 | 2.5 |
| TASK-63 T | Tạo CRUD API tuyến đường | Văn Phú | 26/09 – 27/09 | 1 |
| TASK-64 T | Tạo CRUD API điểm đón/trả | Văn Phú | 28/09 – 28/09 | 0.5 |
| TASK-65 T | Tạo UI quản lý tuyến/điểm | Hữu Dũng | 28/09 – 29/09 | 1 |
| TASK-20 S | CRUD chuyến xe/lịch chạy | Văn Phú | 28/09 – 01/10 | 3.5 |
| TASK-66 T | Tạo API quản lý chuyến | Văn Phú | 28/09 – 29/09 | 1 |
| TASK-67 T | Tạo API lịch chạy | Văn Phú | 29/09 – 30/09 | 1 |
| TASK-68 T | Tạo UI quản lý chuyến/lịch | Hữu Dũng | 30/09 – 01/10 | 1 |
| TASK-69 T | Kiểm tra xung đột lịch/xe | Văn Phú | 01/10 – 01/10 | 0.5 |

TASK-5 Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe

Bảng A.5: Danh mục công việc thuộc TASK-5 Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-5 E | Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe | Hữu Dũng | 27/09 – 05/10 | 8.5 |
| TASK-21 S | Tìm kiếm chuyến xe | Hữu Dũng | 27/09 – 03/10 | 4 |
| TASK-70 T | Thiết kế SearchForm | Hữu Dũng | 27/09 – 28/09 | 1 |
| TASK-71 T | API tìm kiếm chuyến | Văn Phú | 30/09 – 01/10 | 1 |
| TASK-72 T | Trang kết quả tìm kiếm | Hữu Dũng | 01/10 – 02/10 | 1 |
| TASK-73 T | Tích hợp Search API | Xuân Phú | 02/10 – 03/10 | 1 |
| TASK-22 S | Lọc và sắp xếp chuyến xe | Hữu Dũng | 02/10 – 03/10 | 2 |
| TASK-74 T | API filter/sort chuyến | Văn Phú | 02/10 – 02/10 | 0.5 |
| TASK-75 T | UI bộ lọc chuyến | Hữu Dũng | 02/10 – 03/10 | 1 |
| TASK-76 T | Kiểm thử filter/sort | Văn Phú | 03/10 – 03/10 | 0.5 |
| TASK-23 S | Xem chi tiết chuyến xe | Hữu Dũng | 02/10 – 05/10 | 2.5 |
| TASK-77 T | API chi tiết chuyến | Văn Phú | 02/10 – 02/10 | 0.5 |
| TASK-78 T | TripDetailPage.jsx | Hữu Dũng | 03/10 – 04/10 | 1 |
| TASK-79 T | Tích hợp dữ liệu chi tiết | Xuân Phú | 04/10 – 05/10 | 1 |

TASK-6 Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé

Bảng A.6: Danh mục công việc thuộc TASK-6 Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-6 E | Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé | Xuân Phú | 29/09 – 10/10 | 11.5 |
| TASK-24 S | Xem sơ đồ ghế | Hữu Dũng | 29/09 – 05/10 | 2.5 |
| TASK-80 T | Thiết kế SeatMap component | Hữu Dũng | 29/09 – 30/09 | 1 |
| TASK-81 T | API lấy trạng thái ghế | Văn Phú | 03/10 – 03/10 | 0.5 |
| TASK-82 T | Hiển thị ghế trống/đã đặt | Hữu Dũng | 04/10 – 05/10 | 1 |
| TASK-25 S | Chọn ghế | Hữu Dũng | 05/10 – 06/10 | 1.5 |
| TASK-83 T | Xử lý chọn/bỏ chọn ghế | Hữu Dũng | 05/10 – 06/10 | 1 |
| TASK-84 T | Validate ghế trước khi đặt | Văn Phú | 06/10 – 06/10 | 0.5 |
| TASK-26 S | Đặt vé/đặt chỗ | Xuân Phú | 04/10 – 08/10 | 4.5 |
| TASK-85 T | Thiết kế dữ liệu booking/ticket | Văn Phú | 04/10 – 04/10 | 0.5 |
| TASK-86 T | API tạo booking | Văn Phú | 04/10 – 05/10 | 1.5 |
| TASK-87 T | Kiểm tra ghế đã được đặt | Văn Phú | 06/10 – 06/10 | 0.5 |
| TASK-88 T | Tạo BookingPage.jsx | Hữu Dũng | 06/10 – 07/10 | 1 |
| TASK-89 T | Tích hợp đặt vé FE–BE | Xuân Phú | 07/10 – 08/10 | 1 |
| TASK-27 S | Quản lý vé đã đặt | Xuân Phú | 07/10 – 10/10 | 3 |
| TASK-90 T | API danh sách vé của user | Văn Phú | 07/10 – 07/10 | 0.5 |
| TASK-91 T | API chi tiết/hủy vé | Văn Phú | 07/10 – 07/10 | 0.5 |
| TASK-92 T | Trang MyTickets | Hữu Dũng | 08/10 – 09/10 | 1 |
| TASK-93 T | Kiểm thử trạng thái vé | Văn Phú | 09/10 – 10/10 | 1 |

TASK-7 Quản trị & Dashboard thống kê

Bảng A.7: Danh mục công việc thuộc TASK-7 Quản trị & Dashboard thống kê

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-7 E | Quản trị & Dashboard thống kê | Văn Phú | 12/10 – 18/10 | 6.5 |
| TASK-28 S | Quản lý người dùng | Văn Phú | 13/10 – 16/10 | 2 |
| TASK-94 T | API CRUD user | Văn Phú | 13/10 – 13/10 | 0.5 |
| TASK-95 T | API khóa/mở khóa tài khoản | Văn Phú | 13/10 – 13/10 | 0.5 |
| TASK-96 T | Admin User Management UI | Hữu Dũng | 14/10 – 16/10 | 1 |
| TASK-29 S | Quản lý đặt vé Admin | Văn Phú | 14/10 – 17/10 | 1.5 |
| TASK-97 T | API quản lý booking Admin | Văn Phú | 14/10 – 14/10 | 0.5 |
| TASK-98 T | UI quản lý booking Admin | Hữu Dũng | 16/10 – 17/10 | 1 |
| TASK-30 S | Dashboard thống kê | Hữu Dũng | 12/10 – 18/10 | 3 |
| TASK-99 T | API thống kê dashboard | Văn Phú | 16/10 – 17/10 | 1 |
| TASK-100 T | Thiết kế Dashboard | Hữu Dũng | 12/10 – 13/10 | 1 |
| TASK-101 T | Tạo biểu đồ/thẻ thống kê | Hữu Dũng | 17/10 – 18/10 | 1 |

TASK-8 Import/Export & Báo cáo

Bảng A.8: Danh mục công việc thuộc TASK-8 Import/Export & Báo cáo

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-8 E | Import/Export & Báo cáo | Văn Phú | 17/10 – 23/10 | 5.5 |
| TASK-31 S | Import dữ liệu | Văn Phú | 17/10 – 19/10 | 2.5 |
| TASK-102 T | Thiết kế file Excel mẫu | Văn Phú | 17/10 – 17/10 | 0.5 |
| TASK-103 T | Implement Excel import | Văn Phú | 18/10 – 19/10 | 1.5 |
| TASK-104 T | Validate dữ liệu import | Văn Phú | 19/10 – 19/10 | 0.5 |
| TASK-32 S | Export và báo cáo | Văn Phú | 21/10 – 23/10 | 3 |
| TASK-105 T | Implement Excel export | Văn Phú | 21/10 – 21/10 | 0.5 |
| TASK-106 T | Implement PDF report | Văn Phú | 21/10 – 22/10 | 1.5 |
| TASK-107 T | Tạo UI chọn điều kiện báo cáo | Hữu Dũng | 23/10 – 23/10 | 1 |

TASK-9 AI/ML phát hiện vé trùng

Bảng A.9: Danh mục công việc thuộc TASK-9 AI/ML phát hiện vé trùng

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-9 E | AI/ML phát hiện vé trùng | Xuân Phú | 17/10 – 23/10 | 4 |
| TASK-33 S | Gợi ý phát hiện vé trùng | Xuân Phú | 17/10 – 23/10 | 4 |
| TASK-108 T | Xác định feature dùng phát hiện vé trùng | Xuân Phú | 17/10 – 17/10 | 1 |
| TASK-109 T | Implement similarity/anomaly detection | Văn Phú | 22/10 – 23/10 | 1.5 |
| TASK-110 T | API trả về vé nghi ngờ trùng | Văn Phú | 23/10 – 23/10 | 0.5 |
| TASK-111 T | UI danh sách vé nghi ngờ | Hữu Dũng | 23/10 – 23/10 | 1 |

TASK-10 Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai

Bảng A.10: Danh mục công việc thuộc TASK-10 Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai

| Mã và cấp | Tên công việc | Phụ trách | Bắt đầu / Kết thúc | Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-10 E | Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai | Xuân Phú | 24/10 – 27/10 | 12 |
| TASK-34 S | Kiểm thử chức năng | Văn Phú | 24/10 – 25/10 | 4 |
| TASK-112 T | Viết test case chức năng | Văn Phú | 24/10 – 24/10 | 1 |
| TASK-113 T | Kiểm thử CRUD/Search/Filter | Văn Phú | 24/10 – 25/10 | 3 |
| TASK-35 S | Kiểm thử tích hợp | Xuân Phú | 25/10 – 25/10 | 2 |
| TASK-114 T | Test end-to-end tìm → đặt vé | Xuân Phú | 25/10 – 25/10 | 2 |
| TASK-36 S | Hoàn thiện tài liệu | Xuân Phú | 25/10 – 26/10 | 2 |
| TASK-115 T | Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng | Xuân Phú | 25/10 – 26/10 | 2 |
| TASK-37 S | Deploy | Hữu Dũng | 26/10 – 27/10 | 4 |
| TASK-116 T | Chuẩn bị cấu hình production | Hữu Dũng | 26/10 – 26/10 | 0.5 |
| TASK-117 T | Build Frontend production | Hữu Dũng | 26/10 – 26/10 | 0.5 |
| TASK-118 T | Deploy Frontend và Backend | Hữu Dũng | 27/10 – 27/10 | 1.5 |
| TASK-119 T | Kiểm tra hệ thống sau deployment | Xuân Phú | 27/10 – 27/10 | 1.5 |

Tài liệu tham khảo và nguồn dữ liệu

[1] Báo cáo mẫu Báo+cáo+DACS.doc do nhóm cung cấp, tham khảo định dạng trang bìa, đề mục, mục lục và caption.

[2] Báo cáo giữa kỳ.docx của nhóm 6, dùng thông tin đề tài, thành viên, Charter và phạm vi.

[3] Workbook DatVeXe - 119 cong viec - ke hoach den 01-11-2026.xlsx, các sheet WBS, CPM, EMV và Pareto.

[4] Tài liệu Xác định Actor và Phạm vi MVP; Phân tích quy trình Tìm kiếm→Đặt vé; Xác định trạng thái vé và business rule.

[5] Tài liệu Chương 8 về quản lý rủi ro; Chương 9 về quản lý mua sắm; Tiêu chí đánh giá thành viên.

[6] Thư mục UI-DB, DB_UI.docx và Link tài liệu.docx do nhóm cung cấp.

[7] Dữ liệu lịch sử Jira và hồ sơ rà soát snapshot GitHub của DatVeXe; số liệu chi phí đã tổng hợp đến ngày 25/10/2026.

[8] Nội dung xác nhận trực tiếp của Nguyễn Xuân Phú về lương, mua AI, mua sắm, ngày chốt và cách truyền thông của nhóm.

[9] README.md và backend/prisma/schema.prisma trong mã nguồn DatVeXe, đối chiếu thành phần kỹ thuật.

[10] OWASP. API Security Top 10 2023. https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0x11-t10/ (truy cập 26/10/2026).

[11] Microsoft Learn. Transaction locking and row versioning guide. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide (truy cập 26/10/2026).

[12] Microsoft Learn. Back up and restore SQL Server databases. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/back-up-and-restore-of-sql-server-databases (truy cập 26/10/2026).